## программа 2013
| Согласовано: | [8 empty] | Утверждаю:
| Заместитель генерального директора | [8 empty] | Заместитель главы администрации
| ГО "Минское городское жилищное хозяйство" | [8 empty] | Заводского р-на г.Минска
| _________________ Г.Н.Гилевич | [8 empty] | _________________Л.А.Балаболов
| _________________2016г. | [8 empty] | _________________2016г.
ПЛАН
текущего ремонта и благоустройства дворовых территорий жилых домов
по УП "ЖРЭО Заводского района г. Минска" на 2016 год
№ п/п | Адрес | Основные виды и объемы работ | [10 empty] | Ориентировачная стоимость в текущих ценах, млн. руб |  | Срок выпол-нения работ, месяц | Вид доку-ментации (ПСД, смета)
|  | замена бор-дюров, м/п | Ремонт пеш. связей кв.м | Текущий ремонт проездов кв.м. | уста-новка МАФ, урны-скамейки шт | уста-новка детско-го оборудо-вания, шт | устрой-ство и ремонт газона, кв.м | ремонт лест-ниц, шт | посад-ка дере-вьев, шт | посадка кустов, шт | устрой-ство парко-вочных м/мест, шт | реконс-трукция, ремонт контей-нерных площа-док, шт | всего | в т.ч. сред-ства насе-ления,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
За счет средств населения
1 | ул. Герасименко, 1 |  |  | 30 | 5 | 1 | 20 | 2 | [5 empty] | 25 | март-май | СД
2 | ул. Герасименко, 27 |  | 50 | 120 | 5 | 1 | 30 | 2 | [5 empty] | 55 | март-май | СД
3 | ул. Герасименко, 23 |  | 10 |  | 1 | 1 | 5 | 1 | [5 empty] | 30 | март-май | СД
4 | пр. Партизанский, 139 |  | 180 |  | 4 |  | 200 |  |  |  |  | 1 |  | 60 | сентябрь | СД
5 | пр. Партизанский, 141 |  | 50 |  | 4 | 2 | 60 | [6 empty] | 30 | сентябрь | СД
6 | ул. Пржевальского, 2 |  |  |  | 3 | 3 | [7 empty] | 5 | сентябрь | СД
7 | ул. Голодеда, 13 |  | 20 |  | 6 |  | 20 |  |  | 12 |  |  |  | 7 | март-май | СД
8 | ул. Голодеда, 17/5 |  |  |  | 2 |  | 20 |  |  | 15 |  |  |  | 2 | март-май | СД
9 | ул. Голодеда, 20 |  | 10 |  | 4 | 1 | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 5 | март-май | СД
10 | ул. Ротмистрова, 60 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 8 | март-май | СД
11 | ул. Ротмистрова, 66 |  |  |  | 1 | 2 | [7 empty] | 12 | март-май | СД
12 | ул. Селицкого, 105 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 4 | март-май | СД
13 | ул. Варвашени, 13/2 | 5 |  | 20 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 16 | март-май | СД
14 | ул. Охотская, 137 | 4 |  | 30 | 4 | [8 empty] | 6 | август | СД
15 | ул. Алтайская, 64/1 | 6 | 30 | 20 | 3 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 11 | сентябрь | СД
16 | ул. Герасименко, 18 | 20 | 22 | 40 | 33 |  | 60 | 1 | 8 | 20 |  |  |  | 6 | май | СД
17 | ул. Герасименко, 20 | 14 | 12 | 32 | 27 |  | 50 |  | 6 | 20 |  |  |  | 5 | июнь | СД
18 | ул. Ангарская, 18/2 | 60 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 1.6 | июль | СД
19 | ул. Байкальская, 58/1 |  | 34 |  | 7 | 4 |  |  | 10 | 12 |  |  |  | 1.8 | май | СД
20 | ул. Варвашени, 16 | [10 empty] | 1 |  | 0.8 | май | СД
21 | ул. Байкальская, 66/2 |  |  | 334 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | март-май | СД
22 | ул. Илимская, 1 |  |  |  | 7 |  | 10 |  | 15 | 20 |  |  |  | 13 | июль | СД
23 | ул. Илимская, 13 |  | 15 |  | 4 |  | 12 |  | 20 | 25 |  |  |  | 10 | июль | СД
24 | ул. Герасименко, 36 |  | 18 |  | 4 |  | 15 |  | 25 | 25 |  |  |  | 11 | июль | СД
25 | ул. Шабаны, 5 |  | 12 |  | 2 | [6 empty] | 1 |  | 6.25 | март | СД
26 | ул. Ротмистрова, 18 |  | 28 |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | июнь | СД
27 | ул. Селицкого, 81 |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1.25 | сентябрь | СД
28 | ул. Красина, 23 |  | 20 | 30 | 2 |  | 15 | 1 |  | 10 |  | 1 |  | 5.12 | июль | СД
29 | ул. Красина, 57 |  | 25 | 40 | 2 |  | 25 |  |  | 10 |  | 1 |  | 5.26 | сентябрь | СД
30 | ул. Павловского, 44 |  |  | 40 | 4 |  | 40 |  |  | 15 |  | 1 |  | 5.01 | август | СД
31 | ул. Уборевича, 66/2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 28 | июнь | СД
32 | ул. Уборевича, 36 |  |  |  | 2 |  | 8 |  |  | 5 | 10 |  |  | 26 | июль | СД
33 | ул. Уборевича, 64 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 12 | май | СД
34 | пр.Ташкентский, 12 | 142 | 142 |  | 10 |  | 180 | [6 empty] | 47 | июнь | СД
35 | ул.Уборевича, 138 | 110 | 110 | 120 | 7 | [8 empty] | 62 | июль | СД
36 | ул.Голодеда, 39/3 | 116 | 116 | 320 | 4 |  | 88 | [6 empty] | 74 | май | СД
37 | ул. Райниса, 1А | 8 | 40 | 10 | 3 | 1 | 60 | [6 empty] | 23 | сентябрь | СД
38 | ул. Райниса, 1Б | 7 | 30 | 15 | 3 | 1 | 30 | [6 empty] | 24 | сентябрь | СД
39 | ул. Райниса, 1В | 6 | 35 | 10 | 3 | 1 | 50 |  |  |  |  | 1 |  | 30 | сентябрь | СД
40 | пр. Партизанский, 87Б | 30 |  | 32 | 28 |  | 50 |  |  | 31 |  |  |  | 24 | май | СД
41 | ул.Тухачевского, 40 | 20 | 12 | 18 | 30 |  | 58 | [6 empty] | 36 | июнь | СД
42 | ул. Тухачевского, 46 | 40 | 24 |  | 30 |  | 37 | [6 empty] | 17 | июль | СД
43 | ул. Шишкина, 20/1 | 15 | 120 |  | 2 | 1 | 5 |  |  | 20 |  |  |  | 12 | май | СД
44 | ул. Шишкина, 20/2 | 12 |  | 60 | 2 | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 | июнь | СД
45 | ул. Шишкина, 20/3 | 5 |  |  | 2 | 1 | 5 |  |  | 30 |  |  |  | 5 | июль | СД
46 | ул. Голодеда, 57/2 |  |  |  | 5 | 3 | [7 empty] | 6 | май | СД
47 | ул. Голодеда, 57/1 | [8 empty] | 50 |  | 1 |  | 6.5 | май | СД
48 | ул. Голодеда, 65 | [5 empty] | 35 |  |  | 50 |  | 1 |  | 7.7 | май | СД
49 | ул. Филатова, 18 |  |  |  | 2 |  | 40 |  |  | 20 |  |  |  | 8 | май | СД
50 | ул. Филатова, 20 |  |  |  | 2 |  | 40 |  |  | 10 |  |  |  | 8 | май | СД
51 | ул. Тухачевского, 31 |  |  |  | 5 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 10 | май | СД
52 | ул. Уборевича, 16 | 30 |  | 1560 | [9 empty] | 44 | июнь | СД
53 | ул. Ташкентская, 22/1 | 15 | 8 |  |  | 3 | 97 |  |  | 12 | 10 |  |  | 30 | июнь | СД
54 | ул. Ташкентская, 26/4 |  |  |  | 11 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 12 | июль | СД
| Всего: 54 двор | 665 | 1173 | 2881 | 313 | 36 | 1445 | 12 | 84 | 518 | 31 | 11 | 0 | 926.29
Заместитель дректора предприятия М.С.Варикаш
01-11 Хвайницкая 2964164

## Лист2
"СОГЛАСОВАНО" |  | "СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора |  | Заместитель главы администрации | Директор УП "ЖРЭО
ГО "Минское городское жилищное |  | Партизанского района г.Минска | Партизанского района г.Минска"
хозяйство г.Минска"
_______________________ Г.Н.Гилевич |  | _______________ Д.В.Овсяников | ________________ А.В.Тамашевский
"____"_______________ 2013 г. |  | "_____"_____________________ 2013 г. | "_____"____________________ 2013 г.
ПЕРЕЧЕНЬ К ПРОГРАММЕ
Комплексного благоустройства дворовых территорий
по УП "ЖРЭО Партизанского района г. Минска" на 2013 год