## Лист1
Согласовано: |  |  | Утверждаю:
Заместитель генерального директора |  |  | Заместитель главы администрации
ГО "Минское городское жилищное хозяйство" |  |  | Заводского р-на г.Минска
_________________ Г.Н.Гилевич |  |  | _________________Л.А.Балаболов
_________________2016г. |  |  | _________________2016г.
План текущего ремонта
усовершенствованных покрытий внутридворовых
проездов УП "ЖРЭО Заводского района г. Минска" на 2016 год
№П/П | Адрес | Объем ремонта, м2 | Ориентировочная стоимость, млн. руб. | Срок исполнения
1 | ул. Васнецова, 3 | 5 | 1.607 | март
2 | ул. Васнецова, 5 | 3 | 0.9642 | март
3 | ул. Васнецова, 9 | 1 | 0.3214 | март
4 | ул. Васнецова, 11 | 5 | 1.607 | март
5 | ул. Васнецова, 11a | 1 | 0.3214 | март
6 | ул. Васнецова, 13 | 12 | 3.8568 | март
7 | ул. Васнецова, 13а | 8 | 2.5712 | март
8 | ул. Васнецова, 15 | 5 | 1.607 | март
9 | ул. Васнецова, 15а | 10 | 3.214 | март
10 | ул. Васнецова, 8/1 | 35 | 11.249 | март
11 | ул. Васнецова, 8/3 | 40 | 12.856 | март
12 | ул. Васнецова, 16 | 5 | 1.607 | март
13 | ул. Васнецова, 17 | 1 | 0.3214 | март
14 | ул. Васнецова, 18 | 3 | 0.9642 | март
15 | ул. Васнецова, 20 | 1 | 0.3214 | март
16 | ул. Васнецова, 24 | 5 | 1.607 | март
17 | ул. Искалиева, 4 | 1 | 0.3214 | март
18 | ул. Искалиева, 6 | 5 | 1.607 | март
19 | ул. Искалиева, 10 | 1 | 0.3214 | март
20 | ул. Искалиева, 14 | 3 | 0.9642 | март
21 | ул. Искалиева, 16 | 5 | 1.607 | март
22 | ул. Искалиева, 18 | 1 | 0.3214 | март
23 | ул. Народная, 18 | 5 | 1.607 | март
24 | ул. Народная, 19/1 | 5 | 1.607 | март
25 | ул. Народная, 20 | 8 | 2.5712 | март
26 | ул. Народная, 22 | 30 | 9.642 | март
27 | ул. Народная, 23/1 | 5 | 1.607 | март
28 | ул. Народная, 24 | 8 | 2.5712 | март
29 | ул. Народная, 26/1 | 5 | 1.607 | март
30 | ул. Народная, 26/2 | 1 | 0.3214 | март
31 | ул. Народная, 28 | 5 | 1.607 | март
32 | ул. Народная, 30 | 8 | 2.5712 | март
33 | ул. Народная, 32 | 5 | 1.607 | март
34 | ул. Народная, 34 | 40 | 12.856 | март
35 | ул. Народная, 19/2 | 5 | 1.607 | март
36 | ул. Народная, 23/2 | 5 | 1.607 | март
37 | ул. Я.Райниса, 1А, 1Б | 18 | 5.7852 | март
38 | ул. Я.Райниса, 17 | 30 | 9.642 | март
39 | ул. Я.Райниса, 19 | 35 | 11.249 | март
40 | пр-т Партизанский, 16 | 23 | 7.3922 | март
41 | пр-т Партизанский, 18А | 8 | 2.5712 | март
42 | пр-т Партизанский, 32/2 | 33 | 10.6062 | март
43 | пр-т Партизанский, 36 | 8 | 2.5712 | март
44 | пр-т Партизанский, 38 | 15 | 4.821 | март
45 | пр-т Партизанский, 40 | 10 | 3.214 | март
46 | пр-т Партизанский, 42 | 8 | 2.5712 | март
47 | пр-т Партизанский, 44 | 3 | 0.9642 | март
48 | пр-т Партизанский, 46 | 5 | 1.607 | март
49 | пр-т Партизанский, 48 | 5 | 1.607 | март
50 | пр-т Партизанский, 67 | 1 | 0.3214 | март
51 | пр-т Партизанский, 69 | 10 | 3.214 | март
52 | пр-т Партизанский, 69а | 1 | 0.3214 | март
53 | пр-т Партизанский, 71 | 12 | 3.8568 | март
54 | пр-т Партизанский, 71а | 1 | 0.3214 | март
55 | ул. Тухачевского, 2 | 5 | 1.607 | март
56 | ул. Тухачевского, 4 | 1 | 0.3214 | март
57 | ул. Тухачевского, 6 | 5 | 1.607 | март
58 | ул. Тухачевского, 8 | 1 | 0.3214 | март
59 | ул. Тухачевского, 10 | 5 | 1.607 | март
60 | ул. Тухачевского, 12 | 1 | 0.3214 | март
61 | ул. Тухачевского, 14 | 5 | 1.607 | март
| ИТОГО ЗА МАРТ | 540 | 175.56
62 | ул. Жилуновича, 8 | 10 | 3.214 | апрель
63 | ул. Жилуновича, 10 | 5 | 1.607 | апрель
64 | ул. Жилуновича, 12 | 8 | 2.5712 | апрель
65 | ул. Жилуновича, 14 | 5 | 1.607 | апрель
66 | ул. Жилуновича, 16 | 10 | 3.214 | апрель
67 | ул. Жилуновича, 18 | 5 | 1.607 | апрель
68 | ул. Жилуновича, 20 | 5 | 1.607 | апрель
69 | ул. Жилуновича, 22 | 8 | 2.5712 | апрель
70 | ул. Жилуновича, 23 | 10 | 3.214 | апрель
71 | ул. Жилуновича, 24 | 3 | 0.9642 | апрель
72 | ул. Жилуновича, 26 | 8 | 2.5712 | апрель
73 | ул. Жилуновича, 27 | 5 | 1.607 | апрель
74 | ул. Жилуновича, 28 | 10 | 3.214 | апрель
75 | ул. Жилуновича, 29 | 8 | 2.5712 | апрель
76 | ул. Жилуновича, 30 | 5 | 1.607 | апрель
77 | ул. Жилуновича, 31 | 5 | 1.607 | апрель
78 | ул. Жилуновича, 33 | 9 | 2.8926 | апрель
79 | ул. Жилуновича, 35 | 5 | 1.607 | апрель
80 | ул. Жилуновича, 37 | 8 | 2.5712 | апрель
81 | ул. Жилуновича, 41 | 10 | 3.214 | апрель
82 | ул. Жилуновича, 43 | 5 | 1.607 | апрель
83 | ул. Жилуновича, 45 | 8 | 2.5712 | апрель
84 | ул. Жилуновича, 47 | 5 | 1.607 | апрель
85 | ул. Корицкого, 2 | 10 | 3.214 | апрель
86 | ул. Корицкого, 3 | 10 | 3.214 | апрель
87 | ул. Корицкого, 4 | 5 | 1.607 | апрель
88 | ул. Корицкого, 5 | 9 | 2.8926 | апрель
89 | ул. Корицкого, 6 | 5 | 1.607 | апрель
90 | ул. Корицкого, 7 | 4 | 1.2856 | апрель
91 | ул. Корицкого, 8 | 6 | 1.9284 | апрель
92 | ул. Народная, 31 | 5 | 1.607 | апрель
93 | ул. Народная, 33 | 5 | 1.607 | апрель
94 | ул. Народная, 35 | 10 | 3.214 | апрель
95 | ул. Народная, 38 | 5 | 1.607 | апрель
96 | ул. Народная, 40 | 8 | 2.5712 | апрель
97 | ул. Народная, 41 | 5 | 1.607 | апрель
98 | ул. Народная, 44 | 9 | 2.8926 | апрель
99 | ул. Народная, 45 | 5 | 1.607 | апрель
100 | ул. Народная, 46 | 10 | 3.214 | апрель
101 | ул. Народная, 52 | 5 | 1.607 | апрель
102 | ул. Народная, 60 | 10 | 3.214 | апрель
103 | ул. Народная, 62 | 8 | 2.5712 | апрель
104 | пр-т Ппартизанский, 50/ул.Плеханова, 1 | 10 | 3.214 | апрель
105 | пр-т Ппартизанский, 52 | 5 | 1.607 | апрель
106 | пр-т Ппартизанский, 54 | 5 | 1.607 | апрель
107 | пр-т Ппартизанский, 56 | 12 | 3.8568 | апрель
108 | пр-т Ппартизанский, 56 к.2 | 5 | 1.607 | апрель
109 | пр-т Ппартизанский, 58 | 8 | 2.5712 | апрель
110 | ул. Плеханова, 1а | 10 | 3.214 | апрель
111 | ул. Плеханова, 3а | 5 | 1.607 | апрель
112 | ул. Плеханова, 7 | 8 | 2.5712 | апрель
113 | ул. Плеханова, 9 | 5 | 1.607 | апрель
114 | ул. Плеханова, 11 | 5 | 1.607 | апрель
115 | ул. Плеханова, 13 | 8 | 2.5712 | апрель
116 | ул. Плеханова, 15 | 5 | 1.607 | апрель
117 | ул. Плеханова, 17 | 10 | 3.214 | апрель
118 | ул. Плеханова, 19 | 5 | 1.607 | апрель
119 | ул. Плеханова, 21 | 9 | 2.8926 | апрель
120 | ул. Плеханова, 23 | 5 | 1.607 | апрель
121 | ул. Плеханова, 25 | 12 | 3.8568 | апрель
122 | ул. Плеханова, 27 | 5 | 1.607 | апрель
123 | ул. Сурикова, 13а /пр-д Энергетический, 2 | 15 | 4.821 | апрель
124 | ул. Сурикова, 15 | 5 | 1.607 | апрель
125 | ул. Тухачевского, 13 | 4 | 1.2856 | апрель
126 | ул. Тухачевского, 15 | 8 | 2.5712 | апрель
127 | ул. Тухачевского, 18 | 9 | 2.8926 | апрель
128 | ул. Тухачевского, 19 | 5 | 1.607 | апрель
129 | ул. Тухачевского, 20 | 5 | 1.607 | апрель
130 | ул. Тухачевского, 21 | 4 | 1.2856 | апрель
131 | ул. Тухачевского, 24 | 8 | 2.5712 | апрель
132 | ул. Тухачевского, 31 | 10 | 3.214 | апрель
133 | ул. Тухачевского, 33 | 4 | 1.2856 | апрель
134 | ул. Филатова, 4 | 8 | 2.5712 | апрель
135 | ул. Филатова, 6 | 5 | 1.607 | апрель
136 | ул. Филатова, 10 | 10 | 3.214 | апрель
137 | ул. Филатова, 10a | 5 | 1.607 | апрель
138 | ул. Филатова, 14 | 5 | 1.607 | апрель
139 | ул. Филатова, 16 | 4 | 1.2856 | апрель
140 | ул. Филатова, 16а | 10 | 3.214 | апрель
141 | ул. Филатова, 18 | 4 | 1.2856 | апрель
142 | пр-д Энергетический, 4 | 4 | 1.2856 | апрель
143 | ул. Грекова, 2 | 3 | 0.9642 | апрель
144 | ул. Тухачевского, 27 | 10 | 3.214 | апрель
145 | ул. Краснослабодская, 7 | 5 | 1.607 | апрель
146 | ул. Краснослабодская, 9/1 | 15 | 4.821 | апрель
147 | ул. Краснослабодская, 9/2 | 5 | 1.607 | апрель
148 | ул. Краснослабодская, 13 | 3 | 0.9642 | апрель
149 | ул. Краснослабодская, 15/1 | 22 | 7.0708 | апрель
150 | ул. Краснослабодская, 15/2 | 8 | 2.5712 | апрель
151 | ул. Краснослабодская, 19 | 45 | 14.463 | апрель
152 | ул. Ташкентская, 18/2 | 10 | 3.214 | апрель
153 | ул. Ташкентская, 18/4 | 20 | 6.428 | апрель
154 | ул. Ташкентская, 20/1 | 15 | 4.821 | апрель
155 | ул. Ташкентская, 20/2 | 15 | 4.821 | апрель
156 | ул. Ташкентская, 20/3 | 4 | 1.2856 | апрель
157 | ул. Ташкентская, 22/4 | 15 | 4.821 | апрель
158 | ул. Ташкентская, 24/1 | 12 | 3.8568 | апрель
159 | ул. Ташкентская, 24/2 | 10 | 3.214 | апрель
160 | ул. Ташкентская, 24/3 | 10 | 3.214 | апрель
161 | ул. Ташкентская, 26/2 | 5 | 1.607 | апрель
162 | ул. Ташкентская, 26/3 | 8 | 2.5712 | апрель
163 | ул. Ташкентская, 26/4 | 8 | 2.5712 | апрель
164 | ул. Ташкентская, 28/1 | 10 | 3.214 | апрель
165 | ул. Ташкентская, 28/2 | 3 | 0.9642 | апрель
166 | ул. Уборевича, 4 | 12 | 3.8568 | апрель
167 | ул. Уборевича, 6 | 10 | 3.214 | апрель
168 | ул. Уборевича, 10 | 8 | 2.5712 | апрель
169 | ул. Уборевича, 12 | 8 | 2.5712 | апрель
170 | ул. Уборевича, 16 | 7 | 2.2498 | апрель
171 | ул. Уборевича, 18 | 10 | 3.214 | апрель
172 | ул. Уборевича, 20 | 3 | 0.9642 | апрель
173 | ул. Уборевича, 22 | 12 | 3.8568 | апрель
174 | ул. Уборевича, 24 | 5 | 1.607 | апрель
175 | ул. Уборевича, 38/2 | 10 | 3.214 | апрель
176 | ул. Ташкентская, 18/1 | 5 | 1.607 | апрель
177 | ул. Ташкентская, 18/3 | 13 | 4.1782 | апрель
178 | ул. Ташкентская, 22/1 | 14 | 4.4996 | апрель
179 | ул. Ташкентская, 22/2 | 10 | 3.214 | апрель
180 | ул. Ташкентская, 22/3 | 10 | 3.214 | апрель
181 | ул. Ташкентская, 26/1 | 8 | 2.5712 | апрель
182 | ул. Уборевича, 26 | 13 | 4.1782 | апрель
183 | ул. Уборевича, 28 | 35 | 11.249 | апрель
| ИТОГО ЗА АПРЕЛЬ | 1017 | 327.86
184 | ул. Голодеда, 51/1 | 16 | 5.1424 | май
185 | ул. Голодеда, 53/1 | 12 | 3.8568 | май
186 | ул. Голодеда, 53/2 | 10 | 3.214 | май
187 | ул. Голодеда, 57/1 | 10 | 3.214 | май
188 | ул. Голодеда, 57/2 | 14 | 4.4996 | май
189 | ул. Голодеда, 65 | 15 | 4.821 | май
190 | ул. Голодеда, 67 | 12 | 3.8568 | май
191 | ул. Голодеда, 69 | 15 | 4.821 | май
192 | ул. Голодеда, 71 | 10 | 3.214 | май
193 | ул. Голодеда, 73 | 10 | 3.214 | май
194 | ул. Голодеда, 75 | 9 | 2.8926 | май
195 | ул. Голодеда, 77 | 15 | 4.821 | май
196 | пр-д Голодеда, 3 | 12 | 3.8568 | май
197 | пр-д Голодеда, 7/1 | 15 | 4.821 | май
198 | пр-д Голодеда, 9 | 18 | 5.7852 | май
199 | пр-д Голодеда, 11 | 20 | 6.428 | май
200 | пр-д Голодеда, 13 | 25 | 8.035 | май
201 | пр-д Голодеда, 15 | 18 | 5.7852 | май
202 | пр-д Голодеда, 15/2 | 20 | 6.428 | май
203 | пр-д Голодеда, 15/3 | 15 | 4.821 | май
204 | пр-д Голодеда, 19 | 14 | 4.4996 | май
205 | пр-д Голодеда, 23 | 12 | 3.8568 | май
206 | ул. Уборевича, 148/2 | 15 | 4.821 | май
207 | ул. Уборевича, 152/2 | 20 | 6.428 | май
208 | ул. Уборевича, 154 | 14 | 4.4996 | май
209 | ул. Уборевича, 158 | 22 | 7.0708 | май
210 | ул. Уборевича, 160 | 15 | 4.821 | май
211 | ул. Уборевича, 162/1 | 20 | 6.428 | май
212 | ул. Уборевича, 166 | 18 | 5.7852 | май
213 | ул. Уборевича, 168 | 15 | 4.821 | май
214 | ул. Уборевича, 170 | 15 | 4.821 | май
215 | ул. Голодеда, 59 | 8 | 2.5712 | май
216 | ул. Голодеда, 61 | 8 | 2.5712 | май
217 | ул. Голодеда, 63 | 15 | 4.821 | май
218 | пр-д Голодеда, 25 | 18 | 5.7852 | май
219 | ул. Уборевича, 148/1 | 13 | 4.1782 | май
220 | ул. Уборевича, 150 | 15 | 4.821 | май
221 | ул. Уборевича, 152/1 | 9 | 2.8926 | май
222 | ул. Уборевича, 164 | 14 | 4.4996 | май
223 | ул. Уборевича, 172 | 15 | 4.821 | май
224 | ул. Уборевича, 174 | 15 | 4.821 | май
225 | ул. Крупской, 19 | 10 | 3.214 | май
226 | ул. Крупской, 23 | 22 | 7.0708 | май
227 | ул. Крупской,25 | 15 | 4.821 | май
228 | ул. Крупской, 17 | 15 | 4.821 | май
229 | ул. Кабушкина, 45 | 10 | 3.214 | май
230 | ул. Кабушкина, 47 | 20 | 6.428 | май
231 | ул. Кабушкина, 53 | 20 | 6.428 | май
232 | ул. Кабушкина, 55 | 15 | 4.821 | май
233 | ул. Кабушкина, 57 | 15 | 4.821 | май
234 | ул. Кабушкина, 68 | 22 | 7.0708 | май
235 | ул. Кабушкина, 74 | 25 | 8.035 | май
236 | ул. Кабушкина, 76 | 15 | 4.821 | май
237 | ул. Кабушкина, 78/1 | 25 | 8.035 | май
238 | ул. Кабушкина, 78/2 | 5 | 1.607 | май
239 | ул. Кабушкина, 84 | 25 | 8.035 | май
240 | ул. Кабушкина, 86 | 15 | 4.821 | май
241 | ул. Кабушкина, 88 | 15 | 4.821 | май
242 | ул. Кабушкина, 92 | 10 | 3.214 | май
243 | ул. Кабушкина, 94/1 | 3 | 0.9642 | май
244 | ул. Кабушкина, 94/2 | 15 | 4.821 | май
245 | ул. Кабушкина, 98 | 15 | 4.821 | май
246 | ул. Крупской, 2 | 12 | 3.8568 | май
247 | ул. Крупской, 8 | 15 | 4.821 | май
248 | ул. Шишкина, 15 | 16 | 5.1424 | май
249 | ул. Шишкина, 17 | 15 | 4.821 | май
250 | ул. Шишкина, 20/2 | 5 | 1.607 | май
251 | ул. Шишкина, 20/4 | 15 | 4.821 | май
252 | ул. Шишкина, 26 | 15 | 4.821 | май
253 | ул. Шишкина, 28 | 15 | 4.821 | май
254 | ул. Шишкина, 30 | 20 | 6.428 | май
255 | ул. Шишкина, 32 | 5 | 1.607 | май
256 | пер. Кабушкина, 5 | 10 | 3.214 | май
257 | пер. Кабушкина, 7 | 14 | 4.4996 | май
258 | пер. Кабушкина, 9 | 15 | 4.821 | май
259 | пер. Кабушкина, 11 | 20 | 6.428 | май
260 | пер. Кабушкина, 13 | 15 | 4.821 | май
261 | пер. Кабушкина, 15 | 15 | 4.821 | май
262 | пер. Кабушкина, 17 | 15 | 4.821 | май
263 | пер. Кабушкина, 19 | 10 | 3.214 | май
264 | пер. Кабушкина, 25 | 15 | 4.821 | май
265 | ул. Шишкина, 20/1 | 5 | 1.607 | май
266 | ул. Шишкина, 20/3 | 13 | 4.1782 | май
267 | ул. Крупской, 6а | 15 | 4.821 | май
268 | ул. Голодеда, 1 | 18 | 5.7852 | май
269 | ул. Голодеда, 2 | 5 | 1.607 | май
270 | ул. Голодеда, 2а | 14 | 4.4996 | май
271 | ул. Голодеда, 3 | 5 | 1.607 | май
272 | ул. Голодеда, 5/1 | 15 | 4.821 | май
273 | ул. Голодеда, 5/2 | 15 | 4.821 | май
274 | ул. Голодеда, 5/3 | 14 | 4.4996 | май
275 | ул. Голодеда, 5/4 | 10 | 3.214 | май
276 | ул. Голодеда, 6 | 10 | 3.214 | май
277 | ул. Голодеда, 9 | 10 | 3.214 | май
278 | ул. Голодеда, 11/2 | 8 | 2.5712 | май
279 | ул. Уборевича, 32 | 15 | 4.821 | май
280 | ул. Уборевича, 34 | 15 | 4.821 | май
281 | ул. Уборевича, 36 | 10 | 3.214 | май
282 | ул. Уборевича, 38 | 8 | 2.5712 | май
283 | ул. Уборевича, 40 | 8 | 2.5712 | май
284 | ул. Уборевича, 42 | 10 | 3.214 | май
285 | ул. Уборевича, 50 | 9 | 2.8926 | май
286 | ул. Уборевича, 52 | 15 | 4.821 | май
287 | ул. Уборевича, 66/1 | 18 | 5.7852 | май
288 | ул. Уборевича, 66/2 | 15 | 4.821 | май
289 | ул. Уборевича, 70 | 15 | 4.821 | май
290 | ул. Уборевича, 72 | 10 | 3.214 | май
291 | ул. Уборевича, 76 | 15 | 4.821 | май
292 | ул. Уборевича, 78 | 10 | 3.214 | май
293 | ул. Уборевича, 80 | 15 | 4.821 | май
294 | ул. Уборевича, 82 | 15 | 4.821 | май
295 | ул. Ауэзова, 4/1 | 10 | 3.214 | май
296 | ул. Ауэзова, 6 | 10 | 3.214 | май
297 | ул. Ауэзова, 8/3 | 8 | 2.5712 | май
298 | ул. Ауэзова, 10 | 15 | 4.821 | май
299 | ул. Ауэзова, 12 | 5 | 1.607 | май
300 | ул. Уборевича, 44 | 5 | 1.607 | май
301 | ул. Уборевича, 48 | 3 | 0.9642 | май
302 | ул. Уборевича, 56 | 8 | 2.5712 | май
303 | ул. Уборевича, 58 | 10 | 3.214 | май
304 | ул. Уборевича, 64 | 9 | 2.8926 | май
305 | ул. Уборевича, 68 | 12 | 3.8568 | май
306 | ул. Ауэзова, 8/1 | 15 | 4.821 | май
307 | пр-т Партизанский, 20 | 15 | 4.821 | май
308 | пр-т Партизанский, 22 | 15 | 4.821 | май
309 | пр-т Партизанский, 28/1 | 13 | 4.1782 | май
310 | пр-т Партизанский, 28/3 | 10 | 3.214 | май
311 | пр-т Партизанский, 30/3 | 8 | 2.5712 | май
312 | пр-т Партизанский, 32/2 | 8 | 2.5712 | май
313 | пр-т Партизанский, 32/3 | 9 | 2.8926 | май
314 | ул. Я.Райниса, 1а | 10 | 3.214 | май
315 | ул. Я.Райниса, 1б | 10 | 3.214 | май
316 | ул. Я.Райниса, 1в | 9 | 2.8926 | май
317 | ул. Я.Райниса, 9 | 9 | 2.8926 | май
318 | ул. Я.Райниса, 17 | 10 | 3.214 | май
319 | ул. Я.Райниса, 19 | 5 | 1.607 | май
320 | ул. Васнецова, 2 | 5 | 1.607 | май
321 | ул. Народная, 2 | 8 | 2.5712 | май
322 | ул. Народная, 4 | 8 | 2.5712 | май
323 | ул. Народная, 5 | 10 | 3.214 | май
324 | ул. Народная, 7 | 18 | 5.7852 | май
325 | ул. Народная, 10 | 15 | 4.821 | май
326 | ул. Народная, 13 | 10 | 3.214 | май
327 | пр-т Партизанский, 28/2 | 12 | 3.8568 | май
328 | пр-т Партизанский, 30/1 | 18 | 5.7852 | май
329 | пр-т Партизанский, 30/2 | 16 | 5.1424 | май
330 | пр-т Партизанский, 32/1 | 10 | 3.214 | май
331 | пр-т Партизанский, 34/1 | 22 | 7.0708 | май
332 | ул. Я.Райниса, 3 | 12 | 3.8568 | май
333 | ул. Я.Райниса, 5 | 18 | 5.7852 | май
334 | ул. Я.Райниса, 7 | 13 | 4.1782 | май
335 | ул. Я.Райниса, 11 | 8 | 2.5712 | май
336 | ул. Я.Райниса, 13 | 10 | 3.214 | май
337 | ул. Я.Райниса, 15 | 12 | 3.8568 | май
338 | ул. Я.Райниса, 21 | 8 | 2.5712 | май
339 | ул. Ангарская, 3/1 | 13 | 4.1782 | май
340 | ул. Ангарская, 3/2 | 13 | 4.1782 | май
341 | ул. Ангарская, 5/3 | 18 | 5.7852 | май
342 | ул. Ангарская, 5/4 | 13 | 4.1782 | май
343 | ул. Ангарская, 9/1 | 15 | 4.821 | май
344 | ул. Ангарская, 9/2 | 10 | 3.214 | май
345 | ул. Ангарская, 10/2 | 12 | 3.8568 | май
346 | ул. Ангарская, 11 | 12 | 3.8568 | май
347 | ул. Ангарская, 12/2 | 9 | 2.8926 | май
348 | ул. Ангарская, 13/1 | 15 | 4.821 | май
349 | ул. Ангарская, 13/2 | 13 | 4.1782 | май
350 | ул. Ангарская, 14/1 | 8 | 2.5712 | май
351 | ул. Ангарская, 15/1 | 10 | 3.214 | май
352 | ул. Ангарская, 18/1 | 8 | 2.5712 | май
353 | ул. Ангарская, 18/2 | 8 | 2.5712 | май
354 | ул. Ангарская, 18/4 | 13 | 4.1782 | май
355 | ул. Ангарская, 20/3 | 8 | 2.5712 | май
356 | ул. Ангарская, 20/4 | 10 | 3.214 | май
357 | ул. Ангарская, 26/1 | 8 | 2.5712 | май
358 | ул. Ангарская, 26/2 | 13 | 4.1782 | май
359 | ул. Ангарская, 28 | 15 | 4.821 | май
360 | ул. Байкальская, 52 | 12 | 3.8568 | май
361 | ул. Байкальская, 54 | 15 | 4.821 | май
362 | ул. Байкальская, 66/1 | 12 | 3.8568 | май
363 | ул. Байкальская, 66/2 | 15 | 4.821 | май
364 | ул. Варвашени, 6/2 | 10 | 3.214 | май
365 | ул. Варвашени, 6/3 | 6 | 1.9284 | май
366 | ул. Варвашени, 6/4 | 7 | 2.2498 | май
367 | ул. Варвашени, 8/2 | 10 | 3.214 | май
368 | ул. Варвашени, 8/3 | 10 | 3.214 | май
369 | ул. Варвашени, 16 | 10 | 3.214 | май
370 | ул. Варвашени, 18 | 10 | 3.214 | май
371 | ул. Варвашени, 20/3 | 8 | 2.5712 | май
372 | пр-т Партизанский, 149/1 | 8 | 2.5712 | май
373 | ул. Ангарская, 10/1 | 9 | 2.8926 | май
374 | ул. Ангарская, 14/2 | 10 | 3.214 | май
375 | ул. Ангарская, 18/3 | 10 | 3.214 | май
376 | ул. Ангарская, 20/1 | 15 | 4.821 | май
377 | ул. Ангарская, 20/2 | 18 | 5.7852 | май
378 | ул. Байкальская, 58/1 | 20 | 6.428 | май
379 | ул. Байкальская, 62/1 | 20 | 6.428 | май
380 | ул. Варвашени, 6/1 | 8 | 2.5712 | май
381 | ул. Варвашени, 8/1 | 18 | 5.7852 | май
382 | ул. Варвашени, 10 | 8 | 2.5712 | май
383 | ул. Варвашени, 14 | 30 | 9.642 | май
384 | ул. Варвашени, 20/1 | 22 | 7.0708 | май
385 | ул. Варвашени, 20/2 | 33 | 10.6062 | май
386 | ул. Варвашени, 22/1 | 35 | 11.249 | май
387 | ул. Ангарская, 8а | 20 | 6.428 | май
388 | ул. Ангарская, 12/1 | 5 | 1.607 | май
| ИТОГО ЗА МАЙ | 2687 | 864.6
389 | ул. Ангарская, 40 | 10 | 3.214 | июнь
390 | ул. Ангарская, 48 | 15 | 4.821 | июнь
391 | ул. Ангарская, 50 | 22 | 7.0708 | июнь
392 | ул. Ангарская, 52 | 16 | 5.1424 | июнь
393 | ул. Ангарская, 54 | 8 | 2.5712 | июнь
394 | ул. Ангарская, 66 | 18 | 5.7852 | июнь
395 | ул. Ангарская, 68 | 10 | 3.214 | июнь
396 | ул. Ангарская, 82 | 12 | 3.8568 | июнь
397 | ул. Ангарская, 84 | 14 | 4.4996 | июнь
398 | ул. Ангарская, 86 | 22 | 7.0708 | июнь
399 | ул. Байкальская, 33 | 10 | 3.214 | июнь
400 | ул. Байкальская, 37 | 10 | 3.214 | июнь
401 | ул. Байкальская, 45 | 22 | 7.0708 | июнь
402 | ул. Герасименко, 1 | 41 | 13.1774 | июнь
403 | ул. Герасименко, 3 | 33 | 10.6062 | июнь
404 | ул. Герасименко, 9 | 10 | 3.214 | июнь
405 | ул. Герасименко, 11 | 28 | 8.9992 | июнь
406 | ул. Герасименко, 13 | 5 | 1.607 | июнь
407 | ул. Герасименко, 19 | 15 | 4.821 | июнь
408 | ул. Герасименко, 23 | 5 | 1.607 | июнь
409 | ул. Герасименко, 27 | 22 | 7.0708 | июнь
410 | ул. Герасименко, 29 | 33 | 10.6062 | июнь
411 | ул. Герасименко, 33 | 20 | 6.428 | июнь
412 | ул. Герасименко, 41 | 38 | 12.2132 | июнь
413 | ул. Томская, 65/1 | 25 | 8.035 | июнь
414 | ул. Томская, 65/2 | 3 | 0.9642 | июнь
415 | ул. Ангарская, 58 | 28 | 8.9992 | июнь
416 | ул. Ангарская, 60 | 10 | 3.214 | июнь
417 | ул. Ангарская, 62 | 16 | 5.1424 | июнь
418 | ул. Ангарская, 70 | 23 | 7.3922 | июнь
419 | ул. Ангарская, 72 | 28 | 8.9992 | июнь
420 | ул. Ангарская, 78 | 12 | 3.8568 | июнь
421 | ул. Байкальская, 43 | 23 | 7.3922 | июнь
422 | ул. Герасименко, 3 | 40 | 12.856 | июнь
423 | ул. Герасименко, 5 | 12 | 3.8568 | июнь
424 | ул. Герасименко, 45 | 10 | 3.214 | июнь
425 | ул. Ангарская, 76 | 8 | 2.5712 | июнь
426 | ул. Ангарская, 80 | 20 | 6.428 | июнь
427 | ул. Голодеда, 37/1 | 5 | 1.607 | июнь
428 | ул. Голодеда, 37/2 | 18 | 5.7852 | июнь
429 | ул. Голодеда, 39/1 | 33 | 10.6062 | июнь
430 | ул. Голодеда, 39/2 | 5 | 1.607 | июнь
431 | ул. Голодеда, 39/3 | 19 | 6.1066 | июнь
432 | ул. Голодеда, 41 | 2 | 0.6428 | июнь
433 | ул. Голодеда, 43 | 5 | 1.607 | июнь
434 | ул. Голодеда, 47 | 4 | 1.2856 | июнь
435 | ул. Голодеда, 51/2 | 7 | 2.2498 | июнь
436 | ул. Ташкентская, 2 | 22 | 7.0708 | июнь
437 | ул. Ташкентская, 2а | 19 | 6.1066 | июнь
438 | пр-д Ташкентский, 2 | 23 | 7.3922 | июнь
439 | пр-д Ташкентский, 6/2 | 27 | 8.6778 | июнь
440 | пр-д Ташкентский, 10 | 25 | 8.035 | июнь
441 | пр-д Ташкентский, 12 | 30 | 9.642 | июнь
442 | ул. Уборевича, 102 | 8 | 2.5712 | июнь
443 | ул. Уборевича, 112 | 9 | 2.8926 | июнь
444 | ул. Уборевича, 114 | 5 | 1.607 | июнь
445 | ул. Уборевича, 116а | 10 | 3.214 | июнь
446 | ул. Уборевича, 122 | 11 | 3.5354 | июнь
447 | ул. Уборевича, 124 | 37 | 11.8918 | июнь
448 | ул. Уборевича, 126 | 32 | 10.2848 | июнь
449 | ул. Уборевича, 130 | 5 | 1.607 | июнь
450 | ул. Уборевича, 132 | 4 | 1.2856 | июнь
451 | ул. Уборевича, 134 | 5 | 1.607 | июнь
452 | ул. Уборевича, 136 | 75 | 24.105 | июнь
453 | ул. Уборевича, 138 | 15 | 4.821 | июнь
454 | ул. Уборевича, 140 | 5 | 1.607 | июнь
455 | ул. Уборевича, 144/1 | 60 | 19.284 | июнь
456 | ул.Голодеда, 45 | 42 | 13.4988 | июнь
457 | ул. Ташкентская, 4/1 | 10 | 3.214 | июнь
458 | ул. Ташкентская, 4/2 | 61 | 19.6054 | июнь
459 | ул. Ташкентская, 4/3 | 41 | 13.1774 | июнь
460 | ул. Ташкентская, 6/1 | 45 | 14.463 | июнь
461 | ул. Ташкентская, 6/2 | 15 | 4.821 | июнь
462 | пр-д Ташкентский, 4 | 13 | 4.1782 | июнь
463 | ул. Уборевича, 118 | 3 | 0.9642 | июнь
464 | ул. Уборевича, 146 | 4 | 1.2856 | июнь
465 | ул. Алтайская, 64/1 | 43 | 13.8202 | июнь
466 | ул. Алтайская, 64/3 | 35 | 11.249 | июнь
467 | ул. Алтайская, 64/4 | 33 | 10.6062 | июнь
468 | ул. Алтайская, 64/5 | 32 | 10.2848 | июнь
469 | ул. Алтайская, 78/3 | 43 | 13.8202 | июнь
470 | ул. Алтайская, 90/1 | 45 | 14.463 | июнь
471 | ул. Алтайская, 102/1 | 10 | 3.214 | июнь
472 | ул. Алтайская, 102/2 | 10 | 3.214 | июнь
473 | ул. Алтайская, 164/2 | 8 | 2.5712 | июнь
474 | ул. Алтайская, 166/1 | 5 | 1.607 | июнь
475 | ул. Алтайская, 166/2 | 15 | 4.821 | июнь
476 | ул. Артема, 14 | 9 | 2.8926 | июнь
477 | ул. Байкальская, 3 | 8 | 2.5712 | июнь
478 | ул. Байкальская, 5 | 5 | 1.607 | июнь
479 | ул. Варвашени, 13/1 | 5 | 1.607 | июнь
480 | ул. Варвашени, 13/2 | 12 | 3.8568 | июнь
481 | ул. Варвашени, 13/3 | 15 | 4.821 | июнь
482 | ул. Варвашени, 13/4 | 5 | 1.607 | июнь
483 | ул. Варвашени, 15 | 5 | 1.607 | июнь
484 | ул. Нестерова, 6 | 10 | 3.214 | июнь
485 | ул. Нестерова, 8 | 9 | 2.8926 | июнь
486 | ул. Охотская, 133 | 9 | 2.8926 | июнь
487 | ул. Охотская, 137 | 10 | 3.214 | июнь
488 | ул. Охотская, 143/1 | 5 | 1.607 | июнь
489 | пер. Охотский, 14 | 18 | 5.7852 | июнь
490 | ул. Артема, 16 | 31 | 9.9634 | июнь
491 | ул. Алтайская, 78/2 | 13 | 4.1782 | июнь
492 | ул. Алтайская, 102/3 | 27 | 8.6778 | июнь
493 | ул. Алтайская, 164/1 | 24 | 7.7136 | июнь
494 | ул. Байкальская, 1 | 19 | 6.1066 | июнь
495 | ул. Байкальская, 7 | 24 | 7.7136 | июнь
496 | ул. Нестерова, 4 | 28 | 8.9992 | июнь
497 | ул. Охотская, 143/2 | 25 | 8.035 | июнь
498 | ул. Охотская, 145 | 31 | 9.9634 | июнь
499 | ул. Охотская, 147 | 10 | 3.214 | июнь
500 | ул. Герасименко, 12 | 20 | 6.428 | июнь
501 | ул. Герасименко, 16 | 8 | 2.5712 | июнь
502 | ул. Герасименко, 20 | 18 | 5.7852 | июнь
503 | ул. Герасименко, 24 | 15 | 4.821 | июнь
504 | ул. Илимская, 12 | 43 | 13.8202 | июнь
505 | ул. Илимская, 14 | 25 | 8.035 | июнь
506 | ул. Илимская, 16 | 21 | 6.7494 | июнь
507 | ул. Нестерова, 60 | 84 | 26.9976 | июнь
508 | ул. Нестерова, 62 | 55 | 17.677 | июнь
509 | ул. Нестерова, 72 | 34 | 10.9276 | июнь
510 | ул. Нестерова, 76 | 2 | 0.6428 | июнь
511 | ул. Нестерова, 78 | 9 | 2.8926 | июнь
512 | ул. Нестерова, 82 | 41 | 13.1774 | июнь
513 | ул. Нестерова, 84 | 9 | 2.8926 | июнь
514 | ул. Нестерова, 86/3 | 60 | 19.284 | июнь
515 | ул. Нестерова, 92 | 48 | 15.4272 | июнь
516 | ул. Герасименко, 18 | 33 | 10.6062 | июнь
517 | ул. Герасименко, 22/1 | 10 | 3.214 | июнь
518 | ул. Герасименко, 22/2 | 5 | 1.607 | июнь
519 | ул. Илимская, 10/1 | 20 | 6.428 | июнь
520 | ул. Илимская, 10/2 | 33 | 10.6062 | июнь
521 | ул. Илимская, 10/3 | 35 | 11.249 | июнь
522 | ул. Нестерова, 68 | 38 | 12.2132 | июнь
523 | ул. Нестерова, 70 | 22 | 7.0708 | июнь
524 | ул. Нестерова, 86/1 | 35 | 11.249 | июнь
525 | ул. Нестерова, 86/2 | 15 | 4.821 | июнь
526 | ул. Нестерова, 88/1 | 33 | 10.6062 | июнь
527 | ул. Нестерова, 88/2 | 25 | 8.035 | июнь
528 | ул. Днепровская, 3 | 41 | 13.1774 | июнь
529 | ул. Днепровская, 5 | 38 | 12.2132 | июнь
530 | ул. Днепровская, 7 | 43 | 13.8202 | июнь
531 | ул. Днепровская, 9 | 7 | 2.2498 | июнь
532 | ул. Днепровская, 11 | 8 | 2.5712 | июнь
533 | ул. Днепровская, 13 | 7 | 2.2498 | июнь
534 | ул. Варвашени, 1 | 15 | 4.821 | июнь
535 | ул. Котовского, 3 | 15 | 4.821 | июнь
536 | ул. Лазо, 6 | 20 | 6.428 | июнь
537 | ул. Лазо, 8 | 30 | 9.642 | июнь
538 | ул. Лазо, 10 | 25 | 8.035 | июнь
539 | ул. Мичурина, 8 | 33 | 10.6062 | июнь
540 | ул. Мичурина, 10 | 20 | 6.428 | июнь
541 | ул. Мичурина, 11a | 18 | 5.7852 | июнь
542 | ул. Мичурина, 12 | 20 | 6.428 | июнь
543 | ул. Мичурина, 12a | 5 | 1.607 | июнь
544 | ул. Мичурина, 19 | 5 | 1.607 | июнь
545 | ул. Мичурина, 23 | 5 | 1.607 | июнь
546 | ул. Мичурина, 25 | 20 | 6.428 | июнь
547 | ул. Омельянюка, 5 | 15 | 4.821 | июнь
548 | ул. Омельянюка, 7 | 10 | 3.214 | июнь
549 | ул. Омельянюка, 11 | 33 | 10.6062 | июнь
550 | ул. Орджоникидзе, 26 | 21 | 6.7494 | июнь
551 | ул. Орджоникидзе, 28 | 24 | 7.7136 | июнь
552 | ул. Орджоникидзе, 30 | 25 | 8.035 | июнь
553 | пр-т Партизанский, 104 | 23 | 7.3922 | июнь
554 | пр-т Партизанский, 105 | 21 | 6.7494 | июнь
555 | пр-т Партизанский, 106 | 10 | 3.214 | июнь
556 | пр-т Партизанский, 107 | 18 | 5.7852 | июнь
557 | пр-т Партизанский, 108 | 33 | 10.6062 | июнь
558 | пр-т Партизанский, 109 | 25 | 8.035 | июнь
559 | пр-т Партизанский, 110 | 20 | 6.428 | июнь
560 | пр-т Партизанский, 111 | 20 | 6.428 | июнь
561 | пр-т Партизанский, 112 | 22 | 7.0708 | июнь
562 | пр-т Партизанский, 113 | 22 | 7.0708 | июнь
563 | пр-т Партизанский, 114 | 25 | 8.035 | июнь
564 | пр-т Партизанский, 115 | 23 | 7.3922 | июнь
565 | пр-т Партизанский, 116 | 18 | 5.7852 | июнь
566 | пр-т Партизанский, 117 | 20 | 6.428 | июнь
567 | пр-т Партизанский, 118 | 23 | 7.3922 | июнь
568 | пр-т Партизанский, 120 | 25 | 8.035 | июнь
569 | пр-т Партизанский, 122 | 30 | 9.642 | июнь
570 | пр-т Партизанский, 124 | 23 | 7.3922 | июнь
571 | пр-т Партизанский, 125 | 25 | 8.035 | июнь
572 | пр-т Партизанский, 126 | 33 | 10.6062 | июнь
573 | пр-т Партизанский, 127 | 38 | 12.2132 | июнь
574 | пр-т Партизанский, 128 | 23 | 7.3922 | июнь
575 | пр-т Партизанский, 129 | 25 | 8.035 | июнь
576 | пр-т Партизанский, 131 | 15 | 4.821 | июнь
577 | пр-т Партизанский, 133 | 13 | 4.1782 | июнь
578 | пр-т Партизанский, 135 | 31 | 9.9634 | июнь
579 | пр-т Партизанский, 137 | 15 | 4.821 | июнь
580 | пр-т Партизанский, 139 | 20 | 6.428 | июнь
581 | пр-т Партизанский, 141 | 10 | 3.214 | июнь
582 | пр-т Партизанский, 143 | 23 | 7.3922 | июнь
583 | пр-т Партизанский, 145 | 33 | 10.6062 | июнь
584 | пр-т Партизанский, 147 | 14 | 4.4996 | июнь
585 | ул. Седова, 4 | 13 | 4.1782 | июнь
586 | ул. Седова, 10 | 15 | 4.821 | июнь
587 | ул. Седова, 12 | 18 | 5.7852 | июнь
588 | ул. Седова, 14 | 25 | 8.035 | июнь
589 | ул. Седова, 16 | 20 | 6.428 | июнь
590 | ул. Строителей, 2 | 18 | 5.7852 | июнь
591 | ул. Строителей, 3 | 13 | 4.1782 | июнь
592 | ул. Строителей, 4 | 18 | 5.7852 | июнь
593 | ул. Строителей, 5 | 15 | 4.821 | июнь
594 | ул. Строителей, 6 | 5 | 1.607 | июнь
595 | ул. Трудовая, 3 | 15 | 4.821 | июнь
596 | ул. Трудовая, 5 | 10 | 3.214 | июнь
597 | ул. Трудовая, 8 | 20 | 6.428 | июнь
598 | ул. Ушакова, 24 | 10 | 3.214 | июнь
599 | ул. Украинская, 2/5 | 10 | 3.214 | июнь
600 | ул. Центральная, 1 | 10 | 3.214 | июнь
601 | ул. Центральная, 2 | 15 | 4.821 | июнь
602 | ул. Центральная, 3 | 15 | 4.821 | июнь
603 | ул. Центральная, 4 | 10 | 3.214 | июнь
604 | ул. Центральная, 5 | 20 | 6.428 | июнь
605 | ул. Центральная, 7 | 20 | 6.428 | июнь
606 | ул. Центральная, 9 | 10 | 3.214 | июнь
607 | ул. Центральная, 45 | 15 | 4.821 | июнь
608 | ул. Л.Чайкиной, 5a | 14 | 4.4996 | июнь
609 | ул. Л.Чайкиной, 7 | 15 | 4.821 | июнь
610 | ул. Л.Чайкиной, 9 | 15 | 4.821 | июнь
611 | ул. Л.Чайкиной, 11 | 10 | 3.214 | июнь
612 | ул. Л.Чайкиной, 13 | 10 | 3.214 | июнь
613 | ул. Л.Чайкиной, 15 | 9 | 2.8926 | июнь
614 | ул. Челюскинцев, 3 | 5 | 1.607 | июнь
615 | ул. Челюскинцев, 4 | 15 | 4.821 | июнь
616 | ул. Челюскинцев, 5 | 10 | 3.214 | июнь
617 | ул. Челюскинцев, 6 | 16 | 5.1424 | июнь
618 | ул. Челюскинцев, 7 | 10 | 3.214 | июнь
619 | ул. Челюскинцев, 8 | 10 | 3.214 | июнь
620 | ул. Челюскинцев, 9 | 10 | 3.214 | июнь
621 | ул. Челюскинцев, 10 | 14 | 4.4996 | июнь
622 | ул. Челюскинцев, 12 | 15 | 4.821 | июнь
623 | ул. Челюскинцев, 14 | 10 | 3.214 | июнь
624 | ул. Челюскинцев, 16 | 20 | 6.428 | июнь
625 | ул. Челюскинцев, 18 | 25 | 8.035 | июнь
626 | ул. Челюскинцев, 20 | 15 | 4.821 | июнь
627 | ул. Челюскинцев, 22 | 15 | 4.821 | июнь
628 | ул. Челюскинцев, 30 | 25 | 8.035 | июнь
629 | ул. Челюскинцев, 32 | 35 | 11.249 | июнь
630 | ул. Челюскинцев, 34 | 25 | 8.035 | июнь
631 | ул. Челюскинцев, 65 | 10 | 3.214 | июнь
632 | ул. Челюскинцев, 67 | 10 | 3.214 | июнь
633 | ул. Челюскинцев, 70 | 5 | 1.607 | июнь
634 | ул. Челюскинцев, 71 | 5 | 1.607 | июнь
635 | ул. Челюскинцев, 73 | 10 | 3.214 | июнь
636 | ул. Шоссейная, 7 | 5 | 1.607 | июнь
637 | ул. Шоссейная, 7 к.a | 10 | 3.214 | июнь
638 | ул. Шоссейная, 9 | 5 | 1.607 | июнь
639 | ул. Шоссейная, 11 | 10 | 3.214 | июнь
640 | ул. Шоссейная, 13 | 5 | 1.607 | июнь
641 | ул. Шоссейная, 17 | 10 | 3.214 | июнь
642 | ул. Пржевальского, 2 | 20 | 6.428 | июнь
| ИТОГО ЗА ИЮНЬ | 4903 | 1577.1
643 | ул. Герасименко, 50 | 10 | 3.214 | июль
644 | ул. Герасименко, 52/1 | 43 | 13.8202 | июль
645 | ул. Герасименко, 52/2 | 12 | 3.8568 | июль
646 | ул. Герасименко, 56 | 45 | 14.463 | июль
647 | ул. Герасименко, 58/1 | 11 | 3.5354 | июль
648 | ул. Илимская, 1 | 43 | 13.8202 | июль
649 | ул. Илимская, 13 | 7 | 2.2498 | июль
650 | ул. Илимская, 17 | 18 | 5.7852 | июль
651 | ул. Илимская, 29 | 15 | 4.821 | июль
652 | ул. Илимская, 31 | 16 | 5.1424 | июль
653 | ул. Илимская, 33 | 22 | 7.0708 | июль
654 | ул. Илимская, 35 | 30 | 9.642 | июль
655 | ул. Илимская, 43 | 35 | 11.249 | июль
656 | ул. Нестерова, 53/1 | 30 | 9.642 | июль
657 | ул. Нестерова, 53/3 | 35 | 11.249 | июль
658 | ул. Нестерова, 53/4 | 30 | 9.642 | июль
659 | ул. Нестерова, 59 | 5 | 1.607 | июль
660 | ул. Нестерова, 61 | 35 | 11.249 | июль
661 | пер. Грибной, 28 | 20 | 6.428 | июль
662 | ул. Артема, 28 | 10 | 3.214 | июль
663 | ул. Ангарская, 187 | 10 | 3.214 | июль
664 | ул. Пожарского, 9 | 18 | 5.7852 | июль
665 | ул. Герасименко, 36 | 10 | 3.214 | июль
666 | ул. Герасименко, 38 | 15 | 4.821 | июль
667 | ул. Герасименко, 42 | 10 | 3.214 | июль
668 | ул. Герасименко, 58/2 | 33 | 10.6062 | июль
669 | ул. Илимская, 3 | 12 | 3.8568 | июль
670 | ул. Илимская, 5 | 15 | 4.821 | июль
671 | ул. Илимская, 21 | 5 | 1.607 | июль
672 | ул. Илимская, 29к | 18 | 5.7852 | июль
673 | ул. Нестерова, 53/2 | 20 | 6.428 | июль
674 | ул. Нестерова, 55 | 10 | 3.214 | июль
675 | ул. Бачило Алеся, 4 | 10 | 3.214 | июль
676 | ул. Бачило Алеся, 6 | 14 | 4.4996 | июль
677 | ул. Бачило Алеся, 20 | 9 | 2.8926 | июль
678 | ул. Бачило Алеся, 24 | 33 | 10.6062 | июль
679 | ул. Бачило Алеся, 28 | 10 | 3.214 | июль
680 | ул. Бачило Алеся, 30 | 25 | 8.035 | июль
681 | ул. Бачило Алеся, 34 | 33 | 10.6062 | июль
682 | ул. Ротмистрова, 44 | 65 | 20.891 | июль
683 | ул. Ротмистрова, 46 | 65 | 20.891 | июль
684 | ул. Ротмистрова, 48 | 33 | 10.6062 | июль
685 | ул. Ротмистрова, 50 | 36 | 11.5704 | июль
686 | ул. Ротмистрова, 52 | 35 | 11.249 | июль
687 | ул. Ротмистрова, 56 | 33 | 10.6062 | июль
688 | ул. Ротмистрова 62 | 30 | 9.642 | июль
689 | ул. Ротмистрова, 64 | 42 | 13.4988 | июль
690 | ул. Ротмистрова, 66 | 45 | 14.463 | июль
691 | ул. Селицкого, 93 | 28 | 8.9992 | июль
692 | ул. Селицкого, 95 | 22 | 7.0708 | июль
693 | ул. Селицкого, 97 | 33 | 10.6062 | июль
694 | ул. Селицкого, 101 | 20 | 6.428 | июль
695 | ул. Селицкого, 103/Бачило, 2 | 15 | 4.821 | июль
696 | ул. Селицкого, 105 | 23 | 7.3922 | июль
697 | ул. Селицкого, 99 | 15 | 4.821 | июль
698 | ул. Автозаводская, 1 | 22 | 7.0708 | июль
699 | ул. Автозаводская, 9 | 15 | 4.821 | июль
700 | ул. Автозаводская, 11 | 15 | 4.821 | июль
701 | ул. Автозаводская, 13 | 20 | 6.428 | июль
702 | ул. Автозаводская, 15 | 13 | 4.1782 | июль
703 | ул. Автозаводская, 17 | 10 | 3.214 | июль
704 | ул. Автозаводская, 19 | 20 | 6.428 | июль
705 | ул. Автозаводская, 23 | 15 | 4.821 | июль
706 | ул. Автозаводская, 25 | 15 | 4.821 | июль
707 | ул. Автозаводская, 27 | 10 | 3.214 | июль
708 | ул. Автозаводская, 29 | 16 | 5.1424 | июль
709 | ул. Автозаводская, 31 | 22 | 7.0708 | июль
710 | ул. Автозаводская, 33 | 15 | 4.821 | июль
711 | ул. Автозаводская, 35 | 13 | 4.1782 | июль
712 | ул. Автозаводская, 37 | 18 | 5.7852 | июль
713 | ул. Автозаводская, 38 | 15 | 4.821 | июль
714 | ул. Автозаводская, 40 | 15 | 4.821 | июль
715 | ул. Автозаводская, 42 | 10 | 3.214 | июль
716 | ул. Автозаводская, 43 | 13 | 4.1782 | июль
717 | ул. Автозаводская, 44 | 16 | 5.1424 | июль
718 | ул. Автозаводская, 46 | 15 | 4.821 | июль
719 | ул. Автозаводская, 50 | 15 | 4.821 | июль
720 | ул. Автозаводская, 52 | 15 | 4.821 | июль
721 | ул. Автозаводская, 54 | 20 | 6.428 | июль
722 | ул. Автозаводская, 58 | 16 | 5.1424 | июль
723 | ул. Автозаводская, 60 | 15 | 4.821 | июль
724 | ул. Автозаводская, 62 | 15 | 4.821 | июль
725 | ул. Автозаводская, 64 | 16 | 5.1424 | июль
726 | ул. Автозаводская, 70 | 15 | 4.821 | июль
727 | пер. Автозаводской, 1 | 15 | 4.821 | июль
728 | пер. Автозаводской, 2 | 5 | 1.607 | июль
729 | пер. Автозаводской, 7 | 15 | 4.821 | июль
730 | пер. Автозаводской, 8 | 10 | 3.214 | июль
731 | пер. Автозаводской, 9 | 10 | 3.214 | июль
732 | пер. Автозаводской, 10 | 8 | 2.5712 | июль
733 | пер. Автозаводской, 11 | 8 | 2.5712 | июль
734 | пер. Автозаводской, 12 | 10 | 3.214 | июль
735 | пер. Автозаводской, 13 | 14 | 4.4996 | июль
736 | пер. Автозаводской, 14 | 20 | 6.428 | июль
737 | пер. Автозаводской, 15 | 10 | 3.214 | июль
738 | пер. Автозаводской, 18 | 22 | 7.0708 | июль
739 | пер. Автозаводской, 20 | 20 | 6.428 | июль
740 | пер. Автозаводской, 21 | 14 | 4.4996 | июль
741 | пер. Автозаводской, 22 | 10 | 3.214 | июль
742 | пер. Автозаводской, 24 | 14 | 4.4996 | июль
743 | пер. Автозаводской, 26 | 12 | 3.8568 | июль
744 | пер. Автозаводской, 28 | 28 | 8.9992 | июль
745 | пер. Автозаводской, 34 | 8 | 2.5712 | июль
746 | ул. Волжская, 7 | 10 | 3.214 | июль
747 | ул. Грекова, 1 | 15 | 4.821 | июль
748 | ул. Грекова, 3 | 22 | 7.0708 | июль
749 | ул. Грекова, 5 | 13 | 4.1782 | июль
750 | ул. Грекова, 7 | 8 | 2.5712 | июль
751 | ул. Днепровская, 67 | 15 | 4.821 | июль
752 | ул. Днепровская, 69 | 10 | 3.214 | июль
753 | ул. Днепровская, 71 | 10 | 3.214 | июль
754 | ул. Днепровская, 73 | 10 | 3.214 | июль
755 | ул. Днепровская, 75 | 20 | 6.428 | июль
756 | ул. Днепровская, 77 | 20 | 6.428 | июль
757 | ул. Днепровская, 79 | 10 | 3.214 | июль
758 | ул. Днепровская, 100 | 20 | 6.428 | июль
759 | ул. Днепровская, 102 | 15 | 4.821 | июль
760 | ул. Днепровская, 106 | 15 | 4.821 | июль
761 | ул. Днепровская, 108 | 13 | 4.1782 | июль
762 | ул. Днепровская, 110 | 18 | 5.7852 | июль
763 | ул. Днепровская, 112 | 18 | 5.7852 | июль
764 | ул. Днепровская, 114 | 10 | 3.214 | июль
765 | ул. Днепровская, 116 | 8 | 2.5712 | июль
766 | ул. Днепровская, 118 | 8 | 2.5712 | июль
767 | ул. Кулешова, 4 | 5 | 1.607 | июль
768 | ул. Кулешова, 4а | 5 | 1.607 | июль
769 | ул. Кулешова, 6 | 10 | 3.214 | июль
770 | ул. Кулешова, 8 | 5 | 1.607 | июль
771 | ул. Кулешова, 10 | 9 | 2.8926 | июль
772 | ул. Кулешова, 12 | 10 | 3.214 | июль
773 | ул. Кулешова, 14 | 12 | 3.8568 | июль
774 | ул. Народная, 53/1 | 5 | 1.607 | июль
775 | ул. Народная, 53/2 | 10 | 3.214 | июль
776 | ул. Одесская, 30 | 12 | 3.8568 | июль
777 | ул. Одесская, 32 | 22 | 7.0708 | июль
778 | ул. Одесская, 34 | 19 | 6.1066 | июль
779 | ул. Одесская, 36 | 12 | 3.8568 | июль
780 | ул. Одесская, 44 | 15 | 4.821 | июль
781 | ул. Одесская, 57 | 20 | 6.428 | июль
782 | ул. Одесская, 59 | 25 | 8.035 | июль
783 | ул. Одесская, 61 | 20 | 6.428 | июль
784 | ул. Одесская, 63 | 20 | 6.428 | июль
785 | ул. Одесская, 65 | 18 | 5.7852 | июль
786 | ул. Одесская, 67 | 15 | 4.821 | июль
787 | ул. Одесская, 69 | 20 | 6.428 | июль
788 | ул. Одесская, 71 | 15 | 4.821 | июль
789 | ул. Одесская, 73 | 13 | 4.1782 | июль
790 | ул. Одесская, 75 | 10 | 3.214 | июль
791 | ул. Одесская, 77 | 10 | 3.214 | июль
792 | пер. Одесский, 1 | 12 | 3.8568 | июль
793 | пер. Одесский, 3 | 10 | 3.214 | июль
794 | пер. Одесский, 4 | 10 | 3.214 | июль
795 | пер. Одесский, 5 | 10 | 3.214 | июль
796 | пер. Одесский, 6 | 15 | 4.821 | июль
797 | пер. Одесский, 7 | 15 | 4.821 | июль
798 | пер. Одесский, 8 | 10 | 3.214 | июль
799 | ул. Орджоникидзе, 8 | 12 | 3.8568 | июль
800 | ул. Орджоникидзе, 15 | 16 | 5.1424 | июль
801 | пр-т Партизанский, 60 | 30 | 9.642 | июль
802 | пр-т Партизанский, 64 | 35 | 11.249 | июль
803 | пр-т Партизанский, 66 | 15 | 4.821 | июль
804 | пр-т Партизанский, 68 | 25 | 8.035 | июль
805 | пр-т Партизанский, 70 | 35 | 11.249 | июль
806 | пр-т Партизанский, 76 | 25 | 8.035 | июль
807 | пр-т Партизанский, 78 | 15 | 4.821 | июль
808 | пр-т Партизанский, 80 | 5 | 1.607 | июль
809 | пр-т Партизанский, 82 | 14 | 4.4996 | июль
810 | пр-т Партизанский, 83 | 10 | 3.214 | июль
811 | пр-т Партизанский, 84 | 25 | 8.035 | июль
812 | пр-т Партизанский, 85 | 10 | 3.214 | июль
813 | пр-т Партизанский, 86 | 8 | 2.5712 | июль
814 | пр-т Партизанский, 87 | 9 | 2.8926 | июль
815 | пр-т Партизанский, 87б | 18 | 5.7852 | июль
816 | пр-т Партизанский, 89 | 18 | 5.7852 | июль
817 | пр-т Партизанский, 89а | 10 | 3.214 | июль
818 | пр-т Партизанский, 89б | 22 | 7.0708 | июль
819 | пр-т Партизанский, 91 | 40 | 12.856 | июль
820 | пр-т Партизанский, 91а | 15 | 4.821 | июль
821 | пр-т Партизанский, 91б | 10 | 3.214 | июль
822 | пр-т Партизанский, 93 | 12 | 3.8568 | июль
823 | пр-т Партизанский, 93а | 15 | 4.821 | июль
824 | пр-т Партизанский, 93б | 25 | 8.035 | июль
825 | пр-т Партизанский, 103 | 20 | 6.428 | июль
826 | ул. Пржевальского 2-я, 1 | 10 | 3.214 | июль
827 | ул. Пржевальского 2-я, 3 | 11 | 3.5354 | июль
828 | ул. Пржевальского 2-я, 7 | 5 | 1.607 | июль
829 | ул. Пржевальского 2-я, 9 | 8 | 2.5712 | июль
830 | ул. Пржевальского 2-я, 11 | 8 | 2.5712 | июль
831 | ул. Пржевальского 2-я, 15 | 10 | 3.214 | июль
832 | ул. Пржевальского 2-я, 17 | 10 | 3.214 | июль
833 | ул. Пржевальского 2-я, 19 | 10 | 3.214 | июль
834 | ул. Пржевальского 2-я, 29 | 14 | 4.4996 | июль
835 | ул. Пржевальского 2-я, 31 | 15 | 4.821 | июль
836 | ул. Сурикова, 19 | 10 | 3.214 | июль
837 | ул. Сурикова, 23 | 14 | 4.4996 | июль
838 | ул. Тухачевского, 37 | 35 | 11.249 | июль
839 | ул. Тухачевского, 40 | 14 | 4.4996 | июль
840 | ул. Тухачевского, 42 | 15 | 4.821 | июль
841 | ул. Тухачевского, 44 | 25 | 8.035 | июль
842 | ул. Тухачевского, 45 | 9 | 2.8926 | июль
843 | ул. Тухачевского, 46 | 15 | 4.821 | июль
844 | ул. Тухачевского, 46а | 10 | 3.214 | июль
845 | ул. Тухачевского, 48 | 12 | 3.8568 | июль
846 | ул. Украинская, 17 | 5 | 1.607 | июль
847 | ул. Украинская, 19 | 3 | 0.9642 | июль
848 | ул. Украинская, 25 | 7 | 2.2498 | июль
849 | ул. Украинская, 26 | 5 | 1.607 | июль
850 | ул. Ушакова, 33 | 8 | 2.5712 | июль
851 | ул. Филатова, 3 | 5 | 1.607 | июль
852 | ул. Филатова, 3а | 10 | 3.214 | июль
853 | ул. Филатова, 5 | 5 | 1.607 | июль
854 | ул. Филатова, 5а | 10 | 3.214 | июль
855 | ул. Филатова, 7 | 15 | 4.821 | июль
856 | ул. Филатова, 17 | 5 | 1.607 | июль
857 | ул. Филатова, 19 | 18 | 5.7852 | июль
858 | ул. Филатова, 21 | 5 | 1.607 | июль
859 | ул. Центральная, 19 | 15 | 4.821 | июль
860 | ул. Центральная, 36 | 5 | 1.607 | июль
861 | ул. Центральная, 38 | 10 | 3.214 | июль
862 | ул. Центральная, 42 | 15 | 4.821 | июль
863 | пер. Одесский, 2 | 8 | 2.5712 | июль
864 | пр-т Партизанский, 62 | 15 | 4.821 | июль
865 | пр-т Партизанский, 72 | 10 | 3.214 | июль
866 | пр-т Партизанский, 74 | 25 | 8.035 | июль
867 | ул. Тухачевского, 39 | 15 | 4.821 | июль
868 | ул. Тухачевского, 43 | 5 | 1.607 | июль
869 | ул. Филатова, 15 | 5 | 1.607 | июль
| ул. Сурикова, 17 | 20 | 6.428
| ИТОГО ЗА ИЮЛЬ | 3735 | 1195
870 | ул. Бачило Алеся, 3 | 15 | 4.821 | август
871 | ул. Бачило Алеся, 5 | 25 | 8.035 | август
872 | ул. Бачило Алеся, 7 | 10 | 3.214 | август
873 | ул. Бачило Алеся, 7/3 | 5 | 1.607 | август
874 | ул. Бачило Алеся, 19 | 15 | 4.821 | август
875 | ул. Бачило Алеся, 21 | 7 | 2.2498 | август
876 | ул. Ротмистрова, 4 | 23 | 7.3922 | август
877 | ул. Ротмистрова, 6 | 25 | 8.035 | август
878 | ул. Ротмистрова, 8 | 5 | 1.607 | август
879 | ул. Ротмистрова, 10 | 9 | 2.8926 | август
880 | ул. Ротмистрова, 14 | 10 | 3.214 | август
881 | ул. Ротмистрова, 18 | 20 | 6.428 | август
882 | ул. Ротмистрова, 22 | 16 | 5.1424 | август
883 | ул. Ротмистрова, 24 | 16 | 5.1424 | август
884 | ул. Ротмистрова, 28 | 8 | 2.5712 | август
885 | ул. Ротмистрова, 30 | 15 | 4.821 | август
886 | ул. Ротмистрова, 32 | 13 | 4.1782 | август
887 | ул. Ротмистрова, 34 | 15 | 4.821 | август
888 | ул. Ротмистрова, 36/1 | 20 | 6.428 | август
889 | ул. Ротмистрова, 36/3 | 25 | 8.035 | август
890 | ул. Ротмистрова, 36/4 | 10 | 3.214 | август
891 | ул. Ротмистрова, 36/5 | 5 | 1.607 | август
892 | ул. Ротмистрова, 38 | 5 | 1.607 | август
893 | ул. Селицкого, 85 | 22 | 7.0708 | август
894 | ул. Шабаны, 1 | 5 | 1.607 | август
895 | ул. Шабаны, 3 | 15 | 4.821 | август
896 | ул. Шабаны, 5 | 15 | 4.821 | август
897 | ул. Шабаны, 9 | 10 | 3.214 | август
898 | ул. Шабаны, 13 | 10 | 3.214 | август
899 | ул. Шабаны, 11 | 10 | 3.214 | август
900 | ул. Селицкого, 79 | 18 | 5.7852 | август
901 | ул. Селицкого, 81 | 15 | 4.821 | август
902 | ул. Селицкого, 73 | 10 | 3.214 | август
903 | ул. Селицкого, 77 | 15 | 4.821 | август
| ИТОГО ЗА АВГУСТ | 462 | 148.4868
904 | ул. Голодеда, 8/1 | 9 | 2.8926 | сентябрь
905 | ул. Голодеда, 8/2 | 15 | 4.821 | сентябрь
906 | ул. Голодеда, 8/3 | 14 | 4.4996 | сентябрь
907 | ул. Голодеда, 10 | 15 | 4.821 | сентябрь
908 | ул. Голодеда, 12 | 10 | 3.214 | сентябрь
909 | ул. Голодеда, 13 | 15 | 4.821 | сентябрь
910 | ул. Голодеда, 14 | 15 | 4.821 | сентябрь
911 | ул. Голодеда, 15 | 10 | 3.214 | сентябрь
912 | ул. Голодеда, 16 | 10 | 3.214 | сентябрь
913 | ул. Голодеда, 17/1 | 10 | 3.214 | сентябрь
914 | ул. Голодеда, 17/2 | 12 | 3.8568 | сентябрь
915 | ул. Голодеда, 17/3 | 15 | 4.821 | сентябрь
916 | ул. Голодеда, 17/4 | 10 | 3.214 | сентябрь
917 | ул. Голодеда, 17/5 | 40 | 12.856 | сентябрь
918 | ул. Голодеда, 18/1 | 10 | 3.214 | сентябрь
919 | ул. Голодеда, 18/2 | 15 | 4.821 | сентябрь
920 | ул. Голодеда, 19/1 | 15 | 4.821 | сентябрь
921 | ул. Голодеда, 20 | 13 | 4.1782 | сентябрь
922 | ул. Голодеда, 21/1 | 45 | 14.463 | сентябрь
923 | ул. Голодеда, 23/2 | 15 | 4.821 | сентябрь
924 | ул. Голодеда, 25 | 8 | 2.5712 | сентябрь
925 | ул. Голодеда, 27 | 10 | 3.214 | сентябрь
926 | ул. Голодеда, 30 | 12 | 3.8568 | сентябрь
927 | ул. Голодеда, 31 | 15 | 4.821 | сентябрь
928 | ул. Голодеда, 32 | 10 | 3.214 | сентябрь
929 | ул. Голодеда, 34 | 12 | 3.8568 | сентябрь
930 | ул. Голодеда, 36 | 15 | 4.821 | сентябрь
931 | ул. Голодеда, 38 | 10 | 3.214 | сентябрь
932 | ул. Краснослободская, 1 | 15 | 4.821 | сентябрь
933 | ул. Краснослободская, 3/2 | 10 | 3.214 | сентябрь
934 | ул. Ташкентская, 8 | 1 | 0.3214 | сентябрь
935 | ул. Ташкентская, 8/а | 13 | 4.1782 | сентябрь
936 | ул. Ташкентская, 10 | 10 | 3.214 | сентябрь
937 | ул. Ташкентская, 12 | 13 | 4.1782 | сентябрь
938 | ул. Ташкентская, 16/1 | 13 | 4.1782 | сентябрь
939 | ул. Ташкентская, 16/2 | 10 | 3.214 | сентябрь
940 | ул. Ташкентская, 16/3 | 9 | 2.8926 | сентябрь
941 | ул. Ауэзова, 7 | 10 | 3.214 | сентябрь
942 | ул. Ташкентская, 7 к.2 | 15 | 4.821 | сентябрь
943 | ул. Ташкентская, 9 | 10 | 3.214 | сентябрь
944 | ул. Ташкентская 11 | 5 | 1.607 | сентябрь
945 | ул. Голодеда, 21/2 | 4 | 1.2856 | сентябрь
946 | ул. Голодеда, 23/1 | 10 | 3.214 | сентябрь
947 | ул. Голодеда, 29 | 15 | 4.821 | сентябрь
948 | ул. Краснослабодская, 3/1 | 5 | 1.607 | сентябрь
| ИТОГО ЗА СЕНТЯБРЬ | 573 | 184.2
949 | ул. Красина, 9 | 5 | 1.607 | октябрь
950 | ул. Красина, 20 | 4 | 1.2856 | октябрь
951 | ул. Красина, 22 | 4 | 1.2856 | октябрь
952 | ул. Красина, 23 | 5 | 1.607 | октябрь
953 | ул. Красина, 29 | 9 | 2.8926 | октябрь
954 | ул. Красина, 31 | 3 | 0.9642 | октябрь
955 | ул. Красина, 45 | 5 | 1.607 | октябрь
956 | ул. Красина, 47 | 12 | 3.8568 | октябрь
957 | ул. Красина, 51 | 5 | 1.607 | октябрь
958 | ул. Красина, 53 | 5 | 1.607 | октябрь
959 | ул. Красина, 55 | 3 | 0.9642 | октябрь
960 | ул. Красина, 57 | 8 | 2.5712 | октябрь
961 | ул. Красина, 69 | 12 | 3.8568 | октябрь
962 | ул. Красина, 24 | 3 | 0.9642 | октябрь
| ИТОГО ЗА ОКТЯБРЬ | 83 | 27.1
| ИТОГО | 14000 | 4499.9068
Заместитель директора предприятия |  |  |  | М.С.Варикаш
01-11 Хвайницкая 2964164